## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DA E.M.E.I ESTANISLAU BRILHANTE - PORTO RICO | SINAPI - 12/2022 - Pará SBC - 01/2023 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará | 30,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 51.032,09 | 100,00% 51.032,09
2 | PINTURA | 100,00% 39.883,18 |  |  | 100,00% 39.883,18
3 | COBERTURA | 100,00% 64.554,54 | 60,00% 38.732,72 | 40,00% 25.821,82
4 | FORRO | 100,00% 24.828,63 | 40,00% 9.931,45 | 60,00% 14.897,18
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 2.910,48 |  | 55,00% 1.600,76 | 45,00% 1.309,72
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.640,63 |  |  | 100,00% 1.640,63
7 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 100,00% 2.512,00 |  |  | 100,00% 2.512,00
Porcentagem |  |  | 53,21% | 22,59% | 24,2%
Custo |  |  | 99.696,27 | 42.319,76 | 45.345,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 53,21% | 75,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 99.696,26 | 142.016,02 | 187.361,55
_______________________________________________________________ ENG.ª CIVIL MARILENE RODRIGUES /CREA Nº 041970951-7 RESPONSÁVEL TÉCNICO PMJ